## Planilha1
Tarefas	Plazo para las Tareas
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
hacer el cronograma
crear la estructura del proyecto
diseño de la parte visual
creacion del banco de datos
clases y metodos back-end
estructura del front-end bootstrap area adminstrativa
estructura del front-end bootstrap area cliente
login, registro user
crud de productos
arreglos de seguridad

## Planilha2
Tarefas	Plazo para las Tareas
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
hacer el cronograma
crear la estructura del proyecto
diseño de la parte visual
creacion del banco de datos
clases y metodos back-end
estructura del front-end bootstrap area adminstrativa
estructura del front-end bootstrap area cliente
login, registro user
crud de productos
arreglos de seguridad
precentacion de banco de Datos
frames
slider Presentation
creation of the repository in github
creation the data base